办理结果：B类

签发人：殷金红

太公办〔2017〕72号

关于对县十六届人大一次会议第130号建议的答复

韦正华代表：

您提出的关于加快平安太湖天网建设的建议收悉，现答复如下：

从2012年开始，我县“天网”一期工程建设启动，共建成视频监控点83处156个摄像机、治安卡口20处、电警3处，并于2014年8月正式投入试运营，2015年3月通过检测验收。该工程建设运行以来，对维护稳定、打防犯罪、服务群众、治安防控起到了积极的促进作用，实践证明数字化治安防控体系建设是建设平安太湖，加强社会治理的有效途径。

2016年开始，为扎实推进立体化、数字化社会治安防控体系建设，提升人民群众安全感和平安太湖建设水平，县公安局积极向党委政府汇报，对全县乡镇视频监控系统开展摸排，结合我县实际，经过多次调研、反复酝酿和专家认证，制定出台了我县“天网”工程二期建设工作方案，并获县政府审核通过。该方案计划新建946个视频监控点，其中城区建设108个，农村地区建设838个。农村地区视频监控点分布范围是：30个美丽乡村中建150个视频监控点，其他144个行政村中建288个视频监控点，10个乡镇的党政机关、水电油气、学校等重点单位或要害部位建300个视频监控点，5个乡的党政机关、水电油气、学校等重点单位或要害部位建100个视频监控点。

该项工程已经启动，目前已签订建设设计项目合同书，完成了全县视频监控点现场勘查、布点设计工作，整个工程计划建设工期7个月。

太湖县公安局

2017年6月12日

联系人：马松　　　        联系电话：5124075

抄送：县人大代表联络办公室、县政府督查室。